## Planilha1
CODIGO | Nome | Descrição | Hora | Custo/Hora | Prioridade | Responsavel | Preço
RF-1 | Conversa com o cliente | Conversar com o cliente sobre o que ele precisa que o software funcione e quais as necessidades dele | 4 | 60 |  | William | 240
RNF-2 | Fabricar Histórias | Fazer as historias de caso de uso do cliente levantando todos os passos do sistema nas histórias +/- (24 histórias , considerando historias de crud para entidades chave e histórias auxiliares para coisas que o sistema executa) | 20 | 60 | 0 | William | 1200
RNF-2.1 | Fabricar História de Venda | Fabricar História de Venda com produtos , funcionarios e Cliente | 2 |  | 0
RNF-2.2 | Fabricar História de Compra | Fabricar História de compra com Fornecedores produtos e entrada | 2 |  | 0
RNF-2.3 | Fabricar História de Produto | Fabricar História de Gerenciar Produtos (Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.4 | Fabrica História de Categoria | Fabricar História de Gerenciar Categoria(Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.5 | Fabricar História de Receita | Fabricar História de Gerenciar Receitas (Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.6 | Fabricar História de Despesa | Fabricar História de Gerenciar Despesas (Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.7 | Fabricar História de Cliente | Fabricar História de Gerenciar Clientes (Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.8 | Fabricar História de Fornecedor | Fabricar História de Gerenciar Fornecedores(Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.9 | Fabricar História de Funcionário | Fabricar História de Gerenciar Funcionário (Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-2.10 | Fabricar História de Tipo de Usuário | Fabricar História de Gerenciar Tipo de Usuário (Inserir,Editar,Listar e Excluir) | 2 |  | 0
RNF-3 | Apresentar Histórias pro Cliente | Apresentar as histórias criadas para o cliente e ve se isso atende. | 4 | 60 | 1 | William | 240
RNF-4 | Ajustes de História | Ajustar histórias baseado na ultima conversa com o cliente | 2 | 60 | 1 | William | 120
RF-5 | Diagrama do Banco | Criar diagrama do banco baseado nas histórias do cliente e os dados necessários | 8 | 60 | 0 | William | 480
RF-6 | Prototipo de telas | Montar prototipo de telas baseado nas funções que foram levantadas nas histórias | 18 | 60 | 1 | Agostinho | 1080
RF-6.1 | Tela de Efetuar Venda | Tela de venda contendo todos os atributos de venda | 1 |  | 1
RF-6.2 | Tela de Efetuar Compra | Tela de Compra contendo todos os atributos de Compra | 1 |  | 1
RF-6.3 | Tela de Gerenciar Produtos | Tela de gerenciamento de produtos contendo todos os atributos de produtos | 2 |  | 1
RF-6.4 | Tela de Gerenciar Categoria | Tela de gerenciamento de categorias contendo todos os atributos de categorias | 2 |  | 1
RF-6.5 | Tela de Gerenciar Receita | Tela de gerenciamento de receita contendo todos os atributos de receita | 2 |  | 1
RF-6.6 | Tela de Gerenciar Despesa | Tela de gerenciamento de despesa contendo todos os atributos de despesa | 2 |  | 1
RF-6.7 | Tela de Gerenciar Cliente | Tela de gerenciamento de cliente contendo todos os atributos de cliente | 2 |  | 1
RF-6.8 | Tela de Gerenciar Fornecedor | Tela de gerenciamento de fornecedor contendo todos os atributos de fornecedor | 2 |  | 1
RF-6.9 | Tela de Gerenciar Funcionário | Tela de gerenciamento de funcionário contendo todos os atributos de funcionário | 2 |  | 1
RF-6.10 | Tela de Gerenciar Tipo de Usuário | Tela de gerenciamento de tipo de usuário contendo todos os atributos de tipo de usuário | 2 |  | 1
RNF-7 | Apresentar Protótipo de telas | Apresentar prototipo de telas para o cliente para ver se atende | 4 | 60 | 3 | Agostinho | 240
RF-8 | Ajuste nos prototipos de tela | Ajustar os prototipos de tela baseado na conversa anterior com o cliente | 4 | 60 | 3 | Agostinho | 240
RNF-9 | Brainstorm | Verificar se não houve nenhum novo requisito que precisa ser implementado no banco nas ultimas conversas com o cliente | 2 | 60 | 1 | William | 120
RF-10 | Diagrama de classes | Fazer diagrama de classes baseado em todos os requisitos levantados anteriormente | 15 | 60 | 0 | Agostinho / William | 900
RF-10.1 | Diagrama de Classe - Conexão | Criar diagrama de classes de conexão com o banco | 2 |  | 0
RF-10.2 | Diagrama de Classe - DAO | Criar diagramas dao de todas as entidades pré-determinadas e interfaces DAO | 3 |  | 0
RF-10.3 | Diagrama de Classe - Model | Criar diagrama de modelos de entidades | 3 |  | 0
RF-10.4 | Diagrama de Classe - Control | Criar diagrama de Controle das classes | 3 |  | 0
RF-10.5 | Diagrama de Classe - Telas | Criar diagrama de Telas do Usuário | 3 |  | 0
RF-10.6 | Diagrama de Uteis | Criar diagrama de classes uteis | 1 |  | 0
RF-11 | Fazer estrutura model | Implementar pacote model baseado no diagrama de classes | 2 | 60 | 0 | Agostinho | 120
RF-12 | Fazer persistencias de dados (DAO) | Implementar Persistencias e testar as entidades no banco seguindo a estrutura do diagrama de classes | 8 | 60 | 0 | William / Agostinho | 480
RF-13 | Fabricar Telas | Montar as telas baseado na aprovação do cliente do protótipo | 9 | 60 | 0 | Agostinho | 540
RF-13.1 | Ajustar Tela de Efetuar Venda | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.2 | Ajustar Tela de Efetuar Compra | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.3 | Ajustar Tela de Gerenciar Produtos | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.4 | Ajustar Tela de Gerenciar Categoria | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.5 | Ajustar Tela de Gerenciar Receita | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.6 | Ajustar Tela de Gerenciar Despesa | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.7 | Ajustar Tela de Gerenciar Cliente | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.8 | Ajustar Tela de Gerenciar Fornecedor | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.9 | Ajustar Tela de Gerenciar Funcionário | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-14 | Ajustar Tela de Gerenciar Tipo de Usuário | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RNF-15 | Validar Regra de negócio | Validar regra de negócio especifica do cliente caso exista | 4 | 60 | 1 | William | 240
RNF-16 | Validar dados | Validar se os dados estão sendo corretamente transmitidos no sistema | 4 | 60 | 2 | Agostinho | 240
RNF-17 | Validar Excessões | Validar Excessões do sistema e inputs indefinidos | 4 | 60 | 2 | William | 240
RNF-18 | Teste de sistema | Testar todas as funcionalidade do sistema e levantar coisas não presvistas que surgirem | 2 | 60 | 2 | Agostinho | 120
RNF-19 | Ajuste pós-teste | Ajustar o que não foi previsto e encontrado no teste de sistema | 4 | 60 | 2 | William / Agostinho | 240
RNF-20 | Treinamento com o Cliente | Treinamento com o cliente no sistema antes de entrar em produção | 8 | 60 | 2 | Agostinho / William | 480
RNF-21 | Manual de Uso | Fabricar manual de uso para o sistema | 8 | 60 | 3 |  | 480
RF-22 | Implantação | Implantar o sistema no cliente | 4 | 60 | 3 | Agostinho / William | 240
|  |  | Total Horas |  |  |  | Valor Total
|  |  | 138 |  |  |  | 8280
Dias uteis
|  | O Custo de 60 R$ / Hora ja contem transporte, alimentação viagens e custos adicionais inclusos | 17.25 |  |  | Entrada de 30% | Valor Restante (Negociado)
[6 empty] | 2484 | 5796