## Planilha1
NUMERO DO REQUISITO | TITULO | Descrição | TEMPO ESTIMADO | Custo/Hora | Prioridade | Responsavel | Preço
RF-5 | Diagrama do Banco | Criar diagrama do banco baseado nas conversas com o cliente, caso de uso recebido pelo cliente e os dados necessários | 8 | 60 | 0 | William | 480
RF-6 | Prototipo de telas | Montar prototipo de telas baseado nas funções que foram levantadas nas histórias | 11 | 60 | 1 | Agostinho | 660
RF-6.1 | Tela de Efetuar Entrega | Tela de Gerenciamento de Entrega contendo todos os atributos de Entrega | 1 |  | 1
RF-6.2 | Tela de Gerenciar Destinatarios | Tela de Gerenciamento de Destinatarios contendo todos os atributos de Destinatario | 1 |  | 1
RF-6.2 | Tela de Gerenciar Remetente | Tela de Gerenciamento de Remetente contendo todos os atributos de Remetente | 1 |  | 1
RF-6.3 | Tela de Gerenciar Encomendas | Tela de Gerenciamento de Encomendas contendo todos os atributos de Encomendas | 2 |  | 1
RF-6.5 | Tela de Gerenciar Receita | Tela de gerenciamento de Receitas contendo todos os atributos de receita | 2 |  | 1
RF-6.9 | Tela de Gerenciar Usuarios | Tela de gerenciamento de funcionário contendo todos os atributos de Usuario | 2 |  | 1
RF-6.10 | Tela de Gerenciar Tipo de Usuário | Tela de gerenciamento de tipo de usuário contendo todos os atributos de tipo de usuário | 2 |  | 1
RF-8 | Ajuste nos prototipos de tela | Ajustar os prototipos de tela baseado baseado em uma conversa com com o cliente | 4 | 60 | 3 | Agostinho | 240
RNF-9 | Brainstorm | Verificar se não houve nenhum novo requisito que precisa ser implementado no banco nas ultimas conversas com o cliente | 2 | 60 | 1 | William | 120
RF-10 | Diagrama de classes | Fazer diagrama de classes baseado em todos os requisitos levantados anteriormente | 24 | 60 | 0 | Agostinho / William | 1440
RF-10.1 | Diagrama de Classe - Conexão | Criar diagrama de classes de conexão com o banco | 2 |  | 0
RF-10.2 | Diagrama de Classe - DAOBD | Criar diagramas dao de todas as entidades pré-determinadas e interfaces DAO | 3 |  | 0
RF-10.2 | Diagrama de Classe - DAOVIACEP | Criar diagramas dao de todas as entidades pré-determinadas e interfaces DAO
RF-10.2 | Diagrama de Classe - DAODirections | Criar diagramas dao de todas as entidades pré-determinadas e interfaces DAO
RF-10.2 | Diagrama de Classe - DAOGeocoding | Criar diagramas dao de todas as entidades pré-determinadas e interfaces DAO
RF-10.3 | Diagrama de Classe - Model (API - VIACEP) | Criar diagrama de modelos de entidades | 3 |  | 0
RF-10.3 | Diagrama de Classe - Model (API - Directions) | Criar diagrama de modelos de entidades | 3 |  | 0
RF-10.3 | Diagrama de Classe - Model (API - Geocoding) | Criar diagrama de modelos de entidades | 3 |  | 0
RF-10.4 | Diagrama de Classe - Model | Criar diagrama de modelos de entidades nativas | 3 |  | 0
RF-10.4 | Diagrama de Classe - Control | Criar diagrama de Controle das classes | 3 |  | 0
RF-10.5 | Diagrama de Classe - Telas | Criar diagrama de Telas do Usuário | 3 |  | 0
RF-10.6 | Diagrama de Uteis | Criar diagrama de classes uteis | 1 |  | 0
RF-11 | Fazer estrutura model | Implementar pacote model baseado no diagrama de classes | 2 | 60 | 0 | Agostinho | 120
RF-12 | Fazer persistencias de dados (DAO) | Implementar Persistencias e testar as entidades no banco seguindo a estrutura do diagrama de classes | 8 | 60 | 0 | William / Agostinho | 480
RF-13 | Fabricar Telas | Montar as telas baseado na aprovação do cliente do protótipo | 9 | 60 | 0 | Agostinho | 540
RF-13.1 | Ajustar Tela de Efetuar Venda | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.2 | Ajustar Tela de Efetuar Compra | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.3 | Ajustar Tela de Gerenciar Produtos | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.4 | Ajustar Tela de Gerenciar Categoria | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.5 | Ajustar Tela de Gerenciar Receita | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.6 | Ajustar Tela de Gerenciar Despesa | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.7 | Ajustar Tela de Gerenciar Cliente | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.8 | Ajustar Tela de Gerenciar Fornecedor | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-13.9 | Ajustar Tela de Gerenciar Funcionário | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RF-14 | Ajustar Tela de Gerenciar Tipo de Usuário | Ajustar prototipo de tela baseado nos requisitos e ajustes pedidos do cliente | 1 |  | 2
RNF-15 | Validar Regra de negócio | Validar regra de negócio especifica do cliente caso exista | 8 | 60 | 1 | William | 480
RNF-16 | Validar dados | Validar se os dados estão sendo corretamente transmitidos no sistema | 4 | 60 | 2 | Agostinho | 240
RNF-17 | Validar Excessões | Validar Excessões do sistema e inputs indefinidos | 4 | 60 | 2 | William | 240
RNF-18 | Teste de sistema | Testar todas as funcionalidade do sistema e levantar coisas não presvistas que surgirem | 2 | 60 | 2 | Agostinho | 120
RNF-19 | Ajuste pós-teste | Ajustar o que não foi previsto e encontrado no teste de sistema | 4 | 60 | 2 | William / Agostinho | 240
RNF-20 | Treinamento com o Cliente | Treinamento com o cliente no sistema antes de entrar em produção | 8 | 60 | 2 | Agostinho / William | 480
RNF-21 | Manual de Uso | Fabricar manual de uso para o sistema | 8 | 60 | 3 |  | 480
RF-22 | Implantação | Implantar o sistema no cliente | 8 | 60 | 3 | Agostinho / William | 480
|  |  | Total Horas |  |  |  | Valor Total
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Dias uteis
|  | O Custo de 60 R$ / Hora ja contem transporte, alimentação viagens e custos adicionais inclusos | #REF! |  |  | Entrada de 30% | Valor Restante (Negociado)
[6 empty] | #REF! | #REF!